## 工作分解结构
系统 | 大功能 | 程序日程 | 工作包 | 负责方 | 时间 | 状态 | 备注 | 版本 | 日期
领地系统 | 居民功能 | 1.5天 | 3.美术资源列表-动画 | 策划 |  | 待测试 | 美术资源列表V2.0
|  |  | 13.规则-居民AI | 策划 |  | 待测试 | 建筑配置V1.0
|  |  | 居民形象原画 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 居民动画 | 动画 |  | 待需求
|  |  | 前台呈现逻辑 | 前台 |  | 待需求
| 建筑功能 | 1天 | 14.规则-收税 | 策划 |  | 待需求
|  | 包括建筑升级，经验获取 | 1.配置表-建筑 | 策划 |  | 待测试 | 建筑配置V1.0
|  | 1天 | 1.美术资源列表-建筑 | 策划 |  | 待测试 | 美术资源列表V2.0
|  | 收税 | 2.美术资源列表-特效 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 前台升级呈现 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台升级逻辑 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 后台收税逻辑 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 建筑原画 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 建筑升级动效 | 特效 |  | 待需求
|  |  | 金币掉落呈现 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 金币拾取呈现 | 前台 |  | 待需求
| 主界面UI |  | 1.布局图-主界面 | 策划 |  | 待测试 | 界面布局
|  |  | UI制作 | UI |  | 待需求
|  |  | 前台套入 | 前台 |  | 待需求
战斗系统 | 战斗开始 | 1天 | 2.配置表-关卡 | 策划 |  | 待需求
|  | 修改进入关卡的规则 | 2.布局图-关卡选择 | 策划 |  | 待测试 | 界面布局
|  |  | 13.规则-难度开启 | 策划 |  | 待测试
|  | 策划设定规则 | 未开启关卡为灰 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 未开启关卡为灰 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 关卡选择界面 | UI |  | 待需求
| 战斗过程 |  | 1.流程图-战斗 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 3.配置表-操作对应 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 操作对应状态 | 前台 |  | 待测试
|  |  | 3.布局图-战斗界面 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 4.美术资源列表-地图原画 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 5.美术资源列表-兵种原画 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 3.美术资源列表-动画 | 策划 |  | 待测试
|  |  | 2.规则-AI | 策划 |  | 待测试
|  |  | AI呈现 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 地图图素+拼接组合 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 兵种原画 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 兵种动画 | 动画 |  | 待需求
|  |  | 地图建筑 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 地图动画 | 动画 |  | 待需求 | 可无
|  |  | 战斗UI | UI |  | 待需求
| 魔法 | 前台 | 4.配置表-魔法 | 策划 |  | 待需求
|  | 一周 | 3.美术资源列表-动画 | 策划 |  | 待需求
|  | 后台 | 魔法icon | UI |  | 待需求
|  | 0.5天 | 魔法动画 | 动画 |  | 待需求
|  |  | 后台avatar信息链接 | 后台 |  | 待需求
|  | 策划选择魔法 | 前台avatar显示 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 前台计算战斗过程 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台验证魔法使用 | 后台 |  | 待需求
| 战斗结算 | 2天 | 后台扣除体力值 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 3.规则-战斗结算 | 策划 |  | 待测试 | 等级数值v1.0
|  | 策划需要调整数值 | 后台结算，按照公式增加相应经验 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台显示 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 4.布局图-结算界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 5.配置表-奖品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 4.规则-奖励发放 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 3.流程图-结算流程 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 战斗结算UI | UI |  | 待需求
角色系统 | 角色信息显示 |  | 后台从平台读取 | 后台 |  | 待需求
| 升级 | 1天 | 6.配置表-人物经验表 | 策划 |  | 待测试 | 等级数值v1.0
|  |  | 后台逻辑 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台显示 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 5.布局图-升级提示 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 升级提示界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 6.布局图-角色界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 角色界面 | UI |  | 待需求
装备系统 | 装备 | 2天 | 7.配置表-装备表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 6.美术资源列表-装备 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 装备原画Avatar | 原画 |  | 待需求
|  |  | 装备icon | UI |  | 待需求
| 装备存储 |  | 19.布局图-背包界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 背包界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 后台存储 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台显示 | 前台 |  | 待需求
| 装备数值有效 |  | 后台逻辑判断 | 后台 |  | 待需求
| 装备强化 | 2天 | 5.规则-强化 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 8.配置表-强化效果表 | 策划 |  | 待测试 | 装备配置表V3.1
|  |  | 8.布局图-强化界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 强化界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 强化特效 | 特效 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
| 装备分解 | 1天 | 7.配置表-装备表 | 策划 |  | 待测试 | 装备配置表V3.1
|  |  | 10.布局图-分解界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 分解界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 分解特效 | 特效 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 10.配置表-物品表 | 策划 |  | 待需求
| 装备洗练 | 1天 | 9.配置表-附加属性表 | 策划 |  | 待测试 | 装备配置表V3.1
|  |  | 9.布局图-洗练界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 8.规则-洗练与洗练升级 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 洗练界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 特效 | 特效 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
| 装备存储 |  | 6.规则-仓库背包 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 11.布局图-背包 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 背包界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
物品 | 物品 |  | 10.美术资源列表-物品 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 物品 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 物品icon | UI |  | 待需求
| 物品合成 | 1天 | 7.配置表-物品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 7.规则-合成消耗 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 7.布局图-合成界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 13.规则-合成 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 合成界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 合成特效 | 特效 |  | 待需求
|  |  | 后台逻辑 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台显示 | 前台 |  | 待需求
| 物品作用 |  | 10.配置表-物品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
| 物品存储 |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
装扮系统 | 装扮 | 2天 | 10.配置表-物品表 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 10.美术资源列表-物品 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 装扮 | 原画 |  | 待需求
|  |  | 装扮icon | 原画 |  | 待需求
| 装扮存储 |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
| 装扮使用 |  | 10.规则-装扮使用 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
任务系统 | 主线任务 |  | 11.配置表-任务 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 12.布局图-任务界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 任务界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 新任务提示 | UI |  | 待需求
|  |  | 任务完成效果 | UI |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
| 活跃任务 |  | 11.配置表-任务 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 12.布局图-任务界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 活跃任务界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 13.规则-活跃度 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
礼包系统 | 成长礼包 | 2天 | 5.配置表-奖品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 13.布局图-礼包界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 礼包界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台礼物飞入背包 | 前台 |  | 待需求
| 连续登陆礼包 |  | 5.配置表-奖品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 13.布局图-礼包界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 连续登陆活动界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 后台计算 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 前台礼物飞入背包 | 前台 |  | 待需求
消息系统 | 公告 | 1天 | 后台设置可配置的公告系统 | 后台 |  | 待需求
|  |  | 公告UI | UI |  | 待需求
|  |  | 16.规则-公告 | 策划 |  | 待需求
| 邮件 | 3天 | 11.规则-邮件 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 14.布局图-邮件界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 邮件界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
商城系统 | 商城物品 | 2天 | 10.配置表-物品表 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
互动系统 | 好友功能 | 3天 | 2.流程图-好友 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 后台接口实现 | 后台 |  | 待需求
| 互动功能 |  | 4.美术资源列表-鼠标 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 3.美术资源列表-动画 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 1.规则-互动 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 甩小人动画 | 动画 |  | 待需求
|  |  | 鼠标变化 | UI |  | 待需求
|  |  | 各种状态小图标 | UI |  | 待需求
|  |  | 各种小读条 | UI |  | 待需求
科技系统 | 征服点的获取 |  | 12.规则-征服点 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 15.布局图-科技界面 | 策划 |  | 待需求
|  |  | 科技界面 | UI |  | 待需求
|  |  | 前台 | 前台 |  | 待需求
|  |  | 后台 | 后台 |  | 待需求
成就系统 | 成就获取 |  | 11.配置表-成就 |  |  | 待需求
|  |  | 17.布局图-成就界面 |  |  | 待需求
|  |  | 成就界面 |  |  | 待需求
|  |  | 获得成就提示 |  |  | 待需求
|  |  | 前台 |  |  | 待需求
|  |  | 后台 |  |  | 待需求
货币系统 | 金币 |  |  |  |  | 待需求
| 火钻 |  |  |  |  | 待需求
| 征服点（征服一个地图的星星，用于升级科技） |  |  |  |  | 待需求
非值守系统 |  |  | 13.规则-非值守 |  |  | 待需求
|  |  | 12.配置-非值守 |  |  | 待需求
|  |  | 16.布局图-非值守界面 |  |  | 待需求
|  |  | 后台 |  |  | 待需求
|  |  | 前台 |  |  | 待需求
随机事件系统 | 预警 |  | 13.配置-随机事件 |  |  | 待需求
| 效果 |  | 11.美术资源列表-随机事件 |  |  | 待需求
待需求
待需求
装扮系统 | 装扮 |  | 14.配置-物品
| 装扮存储 |  | 12.美术资源列表-物品
充值系统 | 充值接口

## 功能概述
系统 | 大功能 | 详细描述 | 状态 | 备注 | 版本 | 日期 | 缺少 | 优先级
领地系统 | 居民功能 | 居民AI——走动，头上冒爱心（说明可以抖钱），鞠躬（玩家上线），文字泡（随机出现） | 待测试 |  |  |  | 抖钱现在是动画，出来的效果会是用户点着一个居民，就播放一段抖钱的动画，还有就是文字冒泡的内容尚没有
| 建筑功能 | 城堡——点击可以收税（自己家），点击可以充能（好友家），升级（自己家，玩家等级+金币->升级),升级显示（城堡规模+民居变化） |  |  |  |  | 后端接口没有，城堡进度条没有，升级操作没有。居民变化规则没有。
装扮（2.0）
战斗系统 | 战斗开始 | 关卡显示——显示关卡名，关卡擂主信息和大师信息（如果改难度已经有擂主，就显示擂主时间，如果该关卡尚未有擂主，就显示大师时间） |  |  |  |  | 表现需要改进，不然会遮挡。8月13，美术给小地图选择。
|  | 关卡记忆——记录玩家上次的通关情况 |  |  |  |  | 通关情况是指具体统计还是开解锁情况
|  | 关卡开启——未开启的关卡为上锁，开启为开锁（需要开锁动画） |  |  |  |  | 开启的时间点，实在过关的时候还是在回到选关界面的时候？
难度解锁——三个档次的难度，玩家闯过前一个难度的大师时间后开启
| 战斗过程 | 战斗记录——记录战斗耗时，战斗损失兵力，消灭兵力，占领建筑和魔法使用次数
战斗操作——操作指标的显示（现在有点大），单击敌方攻击，单机己方选中，双击己方增援
升级——建筑可升级，最高等级为5
兵种——兵力越多，兵看起来越多，被攻击会减少
战斗建筑——城镇（步兵营）出步兵，城堡防御高，防御塔自己不会增长并且会攻击，铁匠铺无，骑兵营出骑兵
| 战斗AI | AI——智慧型，平衡性，愚笨型
AI——冲动型，平衡性，守卫型
| 托管 | 功能逻辑——使用一张托管卡，如无则扣除钻石，托管玩家变成普通智慧程度的平衡性AI，再次点击取消托管，或玩家手动干涉结束托管 |  |  |  |  | ui没有，接口没有。
|  | 托管显示——屏幕上方会显示“托管中”标示 |  |  |  |  | ui无
| 暂停 | 功能逻辑——不需要消耗物品或金币，战斗场面停止在那一刻，并且屏幕当中显示“暂停”标示
暂停结束——再次点击“暂停”，屏幕上倒计时3秒钟，重新开始游戏
| 战斗中刷新或掉线 | 玩家战斗中刷新或是掉线，则不会扣除体力也不会获得奖励，视作玩家没有进行刚才的游戏
| 战斗结束 | 战斗结算——告知玩家刚才获得的评价 |  |  |  |  | 评价系统规则。然后实现
|  | 星级判定——需要公式（策划） |  |  |  |  | 无ui，无规则
| 抽奖 | 卡牌抽取——点击某个卡片可以获取卡片上对应的物品
ban卡——用金币去掉自己不要的卡片
| 背包已满 | 背包满——如果玩家在抽奖或是自动战斗时背包满，则物品通过信息给予玩家
| 抽奖时刷新或掉线 | 在信息中可以找回失去的抽奖机会 |  |  |  |  | 消息系统没有
| 自动战斗 | 自动战斗条件——只要通关这个关卡就能进行自动战斗 |  |  |  |  | 自动战斗系统需要开发，规则什么的。
自动战斗逻辑——计算玩家的战斗力（装备）+敌方的战斗力得出一个胜利概率，随后随机这个概率
自动战斗收益——和普通战斗相同，但是不能ban卡牌
|  | 自动战斗是否需要时间待定 | 不要时间了
自动战斗一次消耗的和玩家手动战斗相同
| 魔法 | 大约有5种魔法供玩家选择 |  |  |  |  | 选择逻辑，怎么选择魔法
魔法升级之后制作
角色系统 | 角色信息显示 | [5 empty] | 扣除体力是指？
| 升级 | [5 empty] | 如何升级?
| 体力值 | 完成一次战斗在战斗结算同时扣除体力值
装备系统 | 装备 | 装备穿卸 |  |  |  |  | 装备更换框中的内容是什么？
|  | 装备效果 |  |  |  |  | 合成ui
| 物品合成 | N*物品1+N*物品2=物品3 |  |  |  |  | 分解ui
| 物品分解（2.0） | 物品3=物品1*N+物品2*N
| 装备洗练（2.0） | 装备的随机属性发生改变
道具 | 恢复体力 | [5 empty] | 操作方式
魔法卡
金币兑换
| 其他 | 按照具体需求今天开发
任务系统 | 主线任务 | [5 empty] | 下面的都缺少，规则，ui，ue，都没有。
活跃任务
礼包系统 | 成长礼包
连续登陆礼包
消息系统 | 公告 | 全服可见
| 邮件 | 可以保存物品
| 消息 | 可以保存抽奖权利
商城系统 | 商城物品
互动系统 | 好友功能
| 互动功能 | 充能
刷小人
科技系统（2.0） | 征服点的获取
高级兵种
高级建筑
高级魔法
成就系统 | 成就获取
货币系统 | 金币
火钻
征服点（征服一个地图的星星，用于升级科技）
非值守系统 | 自动战斗（？）
打工
其他（待讨论）
随机事件系统（2.0） | 预警
效果
充值系统 | 充值接口